# ZMLUVA O DIELO č. SAP 10000086073/3489

# Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

# Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:		Obec Stožok

Adresa:		Obecný úrad Stožok č. 47

962 12 Detva

Zastúpený:		Jana Klimová – starostka

Osoby oprávnené rokovať :

Vo veciach zmluvných :             Jana Klimová – starostka

Bankové spojenie:		OTP banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:		8935345/5200

# IČO:		00320293

# DIČ:    	  2021318750

Telefón:		+421/ 45 545 5520

Mobil :                                        +421/915 959 920

Fax:		+421/ 45 545 5520

Mail :                                          starostka@stozok.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“ )

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:		Skanska SK a.s.

Sídlo:		Krajná 29, 821 04 Bratislava

Týka sa závodu :                        Cesty, mosty SK

Štatutárny orgán:		predstavenstvo

Zastúpený:		Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva

Právna forma:		akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5012/B

Osoby oprávnené rokovať :

vo veciach zmluvných :              Ing. Michal Berger – vedúci oblasti Stred

Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior

vo veciach technických a realizačných :

Ing. Michal Berger – vedúci oblasti Stred

Ing. Jozef Róža – hlavný stavbyvedúci HSV 0504

Bankové spojenie:		Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01   Bratislava

Číslo účtu:		2005 730 001/8130

# IČO:		31 611 788

# IČ DPH:		SK2020478955

# Telefón :                                     +421/2 48 295 111

# Fax :                                           +421/2 48 295 212

# Mail :                                           skanska.sk@skanska.sk

# (ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

# Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka

# Čl. I

Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa :

Realizáciu  stavebných prác v rámci akcie s názvom „STOŽOK – Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred jej dokončením“, t.j. vybudovanie novej stoky „E“- dažďovej kanalizácie v dĺžke 267m, vybudovanie cestného rigolu v dĺžke 264,5m vrátane úpravy terénu a chodníka nad budovanou stokou „E“ v celej dĺžke,  úpravy chodníka nad jestvujúcou kanalizáciou vetvy „A“ v dĺžke 240 m a vybudovania záchytnej mreže na stoke vetvy „B“.

Špecifikácia zmluvného diela je uvedená v Prílohe č.1 – Rozpočet stavebných prác, tvoriacej nedeliteľnú  súčasť tejto zmluvy. Táto špecifikácia diela vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej v stupni projekt stavby jej projektantom, t.j. Vodohospodárky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, Košice (Ing. Zembiak), zákazkové číslo: V-368, z 06/2012 poskytnutej objednávateľom k spracovaniu ponuky zhotoviteľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa Rozpočtu stavebných prác (Príloha č.1) , ktorá  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo v súlade s objednávateľom poskytnutými  súťažnými podkladmi

- Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa  príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom platných v dobe spracovania projektovej dokumentácie.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela spôsobom stanoveným v ďalšom texte tejto zmluvy.

- Objednávateľ môže pred začatím prác a v priebehu realizácie diela po dohode so zhotoviteľom upraviť rozsah diela, upraviť technické riešenie stavebných objektov. Pri zmene rozsahu diela smerom nadol pri úprave ceny, zhotoviteľ nebude uplatňovať sankciu. O zmene rozsahu bude medzi zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve.

# Čl. II

Čas a miesto plnenia

- Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

  - odovzdanie staveniska......................do   2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

  - začatie prác.......................................do 10 dní po odovzdaní staveniska

  - ukončenie prác ................................do 15 mesiacov odo dňa podpisu a účinnosti zmluvy,

- Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

  - vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

  - v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

  - vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

  - V prípade omeškania objednávateľa (platba, termín odovzdania staveniska, spolupôsobenie)

- Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

- Ukončením prác sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty,  doklady o zhode zabudovaných výrobkov).

- Miestom plnenia zmluvy je stavba „Stožok – kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením“

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa     objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

# Čl. III

Zmluvná cena

- Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako súčet súčinov pevných jednotkových cien a celkového množstva prác a dodávok uvedených v rozpočte stavebných prác (Príloha č.1 k ZoD). Vo vzťahu k podkladom poskytnutých objednávateľom - Výkaz výmer,  Opis predmetu zákazky a Projektová dokumentácia spracovaná projektantom uvedeným v texte článku I, bod č.1.1 tejto zmluvy sa táto považuje sa za cenu maximálnu.

Zmluvná cena je :

| Zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH v € | 125 563,03 |
| --- | --- |
| DPH 20% | 25 112,61 |
| Zmluvná cena za celý predmet zákazky s DPH v € | 150 675,64 |

Slovom :stopäťdesiat tisíc šesťstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiatštyri centov vrátane DPH

Špecifikácia ceny prác a dodávok tvoriacich predmet tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1  tvoriacej jej nedeliteľnú súčasť.

- Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy v rozsahu objednávateľom poskytnutých dokladov k spracovaniu ponuky (výkaz výmer, projektová dokumentácia, súťažné podmienky), vrátane všetkých súvisiacich výdavkov s realizáciou zákazky, ako i ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže.

- K zmene ceny môže dôjsť:

    - v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu

    - v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa

3.4  Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle § 2 odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.5  V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa nebude môcť zhotoviteľ zrealizovať dielo do konca II.Q.2014 je zhotoviteľ oprávnený práce nezrealizované k tomuto dátumu preceniť podľa platných indexov.

Čl. IV.

Platobné podmienky a fakturácia

- Platobné podmienky

    - Objednávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytne preddavky.

    - Objednávateľ prehlasuje že na realizáciu predmetu zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky v plnej výške

    - Na základe jednotlivých mesačných faktúr. Podkladom pre vystavenie mesačnej faktúry a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť vzájomne medzi poverenými zástupcami zmluvných strán podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok zrealizovaných v príslušnom mesiaci. Súpis vykonaných prác po jednotlivých objektoch spracuje zhotoviteľ k 28-mu dňu príslušného mesiaca zhotoviteľ a predloží ho k odsúhlaseniu poverenému zástupcovi objednávateľa pre realizáciu k odsúhlaseniu. Objednávateľ sa zaväzuje k takto zhotoviteľom spracovanému súpisu vykonaných prác vyjadriť a odsúhlasiť ho do troch dní odo dňa jeho predloženia. Predmetom faktúry budú čiastky odsúhlasené v súpise vykonaných prác. V prípade, že sa objednávateľ k takto predloženému súpisu vykonaných prác v lehote do troch dní odo dňa jeho predloženia nevyjadrí, má sa za to že s jeho obsahom súhlasí.

    - Na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry :

- V deň nasledujúci po dni v ktorom písomne odovzdal objednávateľovi riadne zrealizovaný predmet zmluvy, resp. SO .

- Podkladom pre takto vystavenú faktúru a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť doklad o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán.

- Lehota splatnosti takto zhotoviteľom vystavených faktúr (mesačná, konečná) je  30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

- Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

- V prípade, že faktúra bude mať vecné a formálne nedostatky, respektíve nebude spĺňať náležitosti faktúry stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. v platnom znení, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť bezodkladne späť na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, adresa

- označenie diela (názov)

- číslo zmluvy, t.j.: 10000086073/3489

- číslo faktúry a označenie (mesačná, resp. konečná faktúra)

- ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

- dátum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela (objektu)

- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a čiastka s DPH a čiastka k úhrade po odpočítaní zádržného,

- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :

a) pri mesačných faktúrach – vzájomne podpísaný zisťovací protokol, súpis vykonaných prác a rekapitulácia

b) konečná faktúra -celkový súpis vykonaných prác a zápisnica  o odovzdaní a prevzatí diela

  - Adresa na doručenie faktúr je:

Obec Stožok, Obecný úrad Stožok č.47, 962 12 Detva. Faktúra ktorá nebude doručená na túto adresu sa nepovažuje za doručenú.

  - Objednávateľ je oprávnený z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry zadržať čiastku vo výške 10% z fakturovanej čiastky bez DPH ako kolaudačnú ratu. Objednávateľ sa zaväzuje takto zadržanú čiastku uhradiť po odstránení chýb a nedorobkov zistených pri kolaudačnom konaní a po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela ako celku, nie však skôr ako 6 mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi do užívania. Podkladom pre uvoľnenie zadržanej čiastky bude vzájomne medzi zmluvnými stranami podpísaný zápis o odstránení chýb a nedorobkov. V prípade, že dielo nebude mať pri odovzdaní objednávateľovi žiadne chyby a nedorobky bude zadržaná čiastka uvoľnená na základe žiadosti zhotoviteľa.

Čl. V.

Podmienky uskutočnenia prác

- Odovzdanie staveniska:

  - objednávateľ  zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

  - pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce)

  - zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

  - Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a dokumentáciu k realizácii diela tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ písomne zhotoviteľa min. 2 pracovné dni pred  požadovaným termínom začatia prác na zmluvnom diele.  Objendnávateľovi vznikne nárok na písomné vyzvanie zhotoviteľa k prevzatiu staveniska v deň nasledujúci po dni kedy táto zmluva nadobudla účinnosť.

Zápisnica o odovzdaní staveniska bude okrem iných údajov obsahovať i prehlásenie objednávateľa, že ním odovzdávané stavenisko je zbavené práv tretích osôb.

  - Objednávateľ najneskôr k dátumu odovzdania staveniska pripraví a odovzdá zhotoviteľovi všetky východiskové podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, a to najmä:

- výškové a smerové body

- zamerania existujúcich sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska

- napájacie body  - voda, elektrika, kanalizácia

- právoplatné stavebné povolenia vrátane  vyjadrení zainteresovaných orgánov   a organizácií štátnej správy

- schválený plán bezpečnosti práce v súlade s platnou legislatívou, najmä §3 ods.2 a §5 ods.2, písm. „b“ Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

    - Objednávateľ preukázateľne poučí zástupcov zhotoviteľa o podmienkach BOZ, PO platných na ním odovzdávanom stavenisku

    - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v  3 vyhotoveniach do piatich dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

- Realizácia:

  - zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

  - vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

  - zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na staveniska len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

  - zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

  - zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ preukázateľne poučí všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

  - objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. (stavebný zákon v platnom znení). Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označeným dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

  - zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Každá zmena bude zapísaná do stavebného denníka a stavebným dozorom podpísaná. Dopad zmeny na cenu diela bude riešený medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. Ocenenie zmeny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve a prílohách k nej. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve a prílohách k nej uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle §2, odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

  - ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, alebo neúčelné uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takého práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

  - objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby,

  - materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  - zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

  - žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ  2 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

  - stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

  - Zhotoviteľ „strpí“ výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

- Stavebný denník:

  - zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník (samostatne po jednotlivých SO tvoriacich predmet zmluvy) v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

  - do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

  - záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

  - denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

  - stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

  - pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práve na svoje vlastné náklady,

  - ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

  - ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

- Odovzdanie:

  - dielo sa považuje za dodané ak je urobené zápisničné odovzdanie a prevzatie,

  - dielo možno preberať po ucelených častiach zákazky– jednotlivých SO

  - prevzatím ucelenej časti – SO prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

  - prevzatie predmetu diela alebo jeho časti (SO) môže byť odmietnuté pre chyby brániace riadnemu a správnemu užívaniu predmetu diela a to až do ich odstránenia,

  - zhotoviteľ písomne najneskôr 7 dní vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3-och dní od termínu doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať,

  - zhotoviteľ  pri preberacom konaní odovzdá objednávateľovi kompletnú dokumentáciu kvality:

- potvrdené a podpísané originály zápisníc a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- protokoly a vykonaných skúškach funkčnosti diela

- revízne správy

- záznamy o vykonaní kontroly prác ktoré boli ďalším postupom realizácie diela zakryté

- stavebné denníky

- návod na údržbu a prevádzku predmetu zmluvy

- porealizačné zameranie – geometrický plán

- Projekt skutočného vyhotovenia v jednom vyhotovení

  - objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak ,aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania,

  - zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

  - ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

  - v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela bude zistené že dielo vykazuje zrejmé vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení nebránia riadnemu a správnemu užívaniu predmetu diela objednávateľ takto zrealizované dielo prevezme s tým, že zoznam takýchto vád a nedorobkov bude tvoriť súčasť preberacej zápisnice – viď bod č.5.4, odstavec 5.4.12

  - zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

  - Preberacia zápisnica bude spísaná v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom   vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

Preberacia zápisnica bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:

-  zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela

- konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre  ktoré   zmluvné dielo  nepreberá

- dodatočne požadované práce

- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

- zoznam vád  a nedorobkov nebrániacich užívaniu s dohodnutou lehotou ich odstránenia

- záručnú lehotu a dĺžku jej trvania

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

- Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- Vady diela, ktoré sa vyskytli na diele neskôr po jeho prevzatí, a to i napriek vynaloženej odbornej starostlivosti objednávateľa o prevzaté dielo, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi na jeho adresu uvedenú v texte tejto zmluvy. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovaťoznačenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.  Rozoznávajú sa:

- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia.

6.3 Zhotovitel' je povinný na reklamáciu reagovať do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomne.

  - Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp užívateľom (prevádzkovateľom). Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, poškodenia diela živelnou pohromou, užívaním diela v rozpore s účelom na ktoré je určené, resp. nedodržaním podmienok uvedených v návode na údržbu a prevádzku predmetu zmluvy

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.

  - Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.

  - Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ (prevádzkovateľ), je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady .

  - Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti po dobu  60  mesiacov, s výnimkou zariadení u ktorých ich výrobca udáva inú dĺžku záručnej doby – minimálne však 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zoznam týchto strojov a zariadení s odchýlnou záručnou dobou predložiť objednávateľovi najneskôr v termíne odovzdania a prevzatia zmluvného diela.

  - Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

- Pri nedodržaní termínu ukončenia diela v termíne dohodnutom v harmonograme, zo strany zhotoviteľa, s výnimkou prípadov kedy je omeškanie zapríčinené objednávateľom,   zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedokončenej  časti  diela za každý deň omeškania.

- Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr zo strany objednávateľa v lehote podľa bodu 4.2 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške  v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (§369 Obchodného zákonníka).

- Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

- Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami - ov 373 až 386 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

- Súčet odškodnení a zmluvných pokút uložených jednotlivým zmluvným stranám nesmie prekročiť 2% z ceny diela dohodnutej v tejto zmluve bez DPH.

Čl.VIII

Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

8.1. V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte tohto článku.

8.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu (21 dní) s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3  Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:

- ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu ani do 21 dní od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,

8.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva :

8.4.1 Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní   vykonanie prác.

8.4.2 Ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 1 mesiaca neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac.

8.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nemá zmluvná strana, ktorej bolo odstúpenie od zmluvy oznámené nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto krokom vzniknú. Vyúčtovanie bude nasledovné :

8.5.1	Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.

8.5.2	Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky a pod.).

8.6	Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. IX.

Riešenie sporov

  - Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:

    - zmluva o dielo,

    - súťažné podklady a vysvetlenia súťažných podkladov

    - ponuka (vrátane návrhu ceny),

  - Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

  - V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

  - Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. X.

Ostatné práva a povinnosti

  - Všetky zmluvné dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

  - Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

  - Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich    z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení   zmluvy  o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.“

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

  - Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

  - Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami    Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.

  - Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

  - K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

  - Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

  - V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prílohami majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

  - Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú , že v prípade organizačných zmien  všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu súdu v sídle objednávateľa. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, jej obsahu    porozumeli,   uzavierajú ju dobrovoľne nie v časovej tiesni, a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

  - Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

  - Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (NFP) medzi objednávateľom ako prijímateľom NFP a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo bude platnosť ZoD ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.

  - Neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č.1 -   Rozpočet – výkaz výmer stavby

V Stožoku , dňa ...................	V Bratislave, dňa 12.02.2013

Objednávateľ :                                                                    Zhotoviteľ :

Skanska SK a.s.

...........................................                                                 ............................................

Jana Klimová                                                                       Ing. Miroslav Potoč

starostka  obce                                                                    podpredseda predstavenstva

..................................................

Ing. Vladimír Kotrík

člen predstavenstva