**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky**

**v roku 2016**

**v  Obci Stožok**

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

**Obec - starostka obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať harmonogram organizačno-technického  zabezpečenia volieb na podmienky obce |  | do 7. decembra 2015 |
| 2. | Určiť osoby  na organizačnú  a technickú prípravu volieb |  | do 7. decembra 2015 |
| 3. | Zverejniť elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce |  | do 10. decembra 2015 |
| 4. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie |  | do 16. decembra 2015 |
| 5. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie |  | 12. januára 2016 |
| 6. | Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadajú o voľbu poštou |  | od doručenia žiadosti do 15. januára 2016 |
| 7. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a poučiť zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií podľa zákona o ochrane osobných údajov |  | do 25. januára 2016 |
| 8. | Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania |  | do troch dní od doručenia podania |
| 9. | Zaslať vyplnený registračný formulár Štatistickému úradu SR obcami, ktoré budú elektronicky spracovávať zápisnice okrskových volebných komisií |  | do 29. januára 2016 |
| 10. | Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou |  | do 30. januára 2016 |
| 11. | Doručiť zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do každej domácnosti |  | do 9. februára 2016 |
| 12. | Doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti |  | do 9. februára 2016 |
| 13. | Ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach |  | od zverejnenia vyžrebovaného čísla kandidátnych listín |
| 14. | Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu |  | do 18. februára 2016 |
| 15. | Vydávať hlasovacie preukazy a viesť ich evidenciu |  | do 4. marca 2016 |
| 16. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností |  | do 4. marca 2016 |
| 17. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii |  | najneskôr 5. marca 2016 |
| 18. | Odovzdať okrskovým volebným komisiám zoznam voličov |  | 5. marca 2016 najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
| 19. | Odovzdať okrskovým volebným komisiám doručené návratné obálky |  | 5. marca 2016 bezprostredne po začatí hlasovania |
| 20. | Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií |  | bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie |

..................................................................

**starostka obce**

podpis, dátum a pečiatka obce (mesta)